## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project Research | 2017-10-20 | 2018-01-13 | 85
Setup Android Dev | 2017-10-21 | 2017-10-31 | 10
Get Speech I/O Working | 2017-10-31 | 2017-11-11 | 11
Integrate JWI | 2017-11-11 | 2017-11-27 | 16
Integrate POS Tagger | 2017-11-27 | 2017-12-13 | 16
Setup Game Structure | 2017-12-13 | 2018-01-04 | 22
Create Simple Battle Demo | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 8
Semantic Similarity Algos | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 12
Add NLP to Demo | 2018-01-13 | 2018-01-22 | 9
Add Battle Items | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 7
Add Exploration Gameplay | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 11
Add Exploration Items | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 7
Add Item Properties | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 12
Add NLP for Items | 2018-02-28 | 2018-03-10 | 10
Item Description Support | 2018-03-10 | 2018-04-15 | 36
NLP Description Output | 2018-04-15 | 2018-06-06 | 52
More Puzzles and Battles | 2018-06-06 | 2018-06-20 | 14
Test Game and System | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 5
Demonstrate System | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 1
344